## Мелентьева
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА НОСТРОЙ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
январь-июнь 2014 года по состоянию на 06.08.2014
Наименование документа, подлежащего рассмотрению | Статус документа | Плановый срок подготовки экспертного заключения | Сведения о рассмотрении | Принятые решения | Сведения об утверждении экспертных заключений | Сведения о направлении экспертных заключений в государственные органы власти и иные организации | Сведения об учете экспертных заключений
I. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» и от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (п. 11 «дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства») | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-02-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 14 от 03.02.2014) | Не поддерживать проект постановления. Согласовать отрицательное экспертное заключение (отв. Н.Н. Хавка) | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 16 июня 2014 г.
2. Проект приказа «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-02-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 14 от 03.02.2014) | Снять с рассмотрения
3. Проект федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-03-01 | Снят с рассмотрения в связи с отрицательным заключением Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия от 18.02.2014 | Не рассматривался
4. Законопроект № 391826-6 «О внесении изменений в статью 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Рассмотрение в первом чтении, включен в примерную программу на март 2014 г. | 2014-04-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Не поддерживать законопроект. Согласовать отрицательное экспертное заключение (отв. Е.Б. Флейдер) | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 15 апреля 2014 г. | Письма в ГД (А.Ю. Русских и В.Б. Кидяеву) от 18.06.2014 № 02-1273/14 и от 18.06.2014 № 02-1272/14
5. Законопроект № 364786-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс российской Федерации» в части уточнения сроков принятия решений о выдаче разрешений на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (предварительное рассмотрение) | Предварительное рассмотрение, включен в примерную программу на апрель 2014 г. | 2014-04-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Не поддерживать законопроект. Согласовать отрицательное экспертное заключение (отв. И.Е. Кузьма) | Экспертное заключение не готовилось | Отрицательное мнение Экспертного Совета направлено 16.04.2014 к заседанию Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы в рабочем порядке по электронной почте | 13.05.2014 принято решение отклонить законопроект
6. Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в части установления возможности подготовки и утверждения единого документа территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-04-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Снять с рассмотрения
7. Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части повышения эффективности государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований)» | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-04-01 | Снят с рассмотрения в связи с отрицательным заключением Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия от 05.03.2014 | Не рассматривался
8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-05-01 | Рассмотрен на заседаниях ЭС (протоколы № 16 от 21.05.2014, № 17 от 04.07.2014) | 1)Направить в Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий для выработки единой позиции 2) С учетом мнения Комитета подготовить экспертное заключение (отв. Л.Е. Бандорин)
9. Законопроект № 152942-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части установления особенностей ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных с нарушением требований градостроительного и (или) земельного законодательства | Рассмотрение в первом чтении | февраль-июнь 2014 (по мере разработки новой редакции)
II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
10. Проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (новая редакции законопроекта № 432575-4, разработанная в соответствии с п. 1 «дорожной карты» "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства») | 05.02.2014 внесен законопроект № 444365-6, 19.03.2014 принят в первом чтении, принят Федеральный закон № 171-ФЗ от 23.06.2014 | 2014-02-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 14 от 03.02.2014) | Подготовить экспертное заключение (руководитель Экспертной группы Л.Е. Бандорин ) | Экспертное заключение не готовилось | Замечания Экспертного Совета доводились до сведения Минэкономразвития России и Государственной Думы в рабочем порядке, в том числе в рамках участия в Рабочей группе по доработке законопроекта, созданной при Комитете по земельным отношениям и строительству | Замечания Экспертного Совета частично учтены в Федеральном законе от 26.06.2014 № 171-ФЗ
11. Проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и признании утратившим силу Федерального закона «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» (новая редакция законопроекта № 50654-6, разработанная в соответствии с п. 5 «дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства») | В Государственную Думу внесен законопроект № 465407-6, 16.06.2014 принято решение перенести рассмотрение законопроекта | 2014-02-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 13 от 12.12.2014) | Поддержать законопроект. Согласовать положительное экспертное заключение (отв. Л.Е. Бандорин)
12. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке ввода в эксплуатацию и учета лифтов» | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-03-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Поддержать проект постановления. Согласовать положительное экспертное заключение (отв. М.Г. Звягинцев) | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 10 июня 2014 г. | письмо № 02-728/14 от 16.04.2014 в Правительство Российской Федерации о поддержке проекта постановления
13. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Порядок проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах – лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах) и расследования несчастных случаев, происшедших в результате аварий на опасных объектах» | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-03-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Поддержать проект постановления. Согласовать положительное экспертное заключение (отв. М.Г. Звягинцев) | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 10 июня 2014 г. | письмо № 02-728/14 от 16.04.2014 в Правительство Российской Федерации о поддержке проекта постановления
14. Законопроект № 389773-6 «О внесении изменений в статью 28 Земельного кодекса Российской Федерации» | Рассмотрение в первом чтении, включен в примерную программу на февраль 2014 | 2014-04-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Снять с рассмотрения
15. Законопроект № 397044-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | Рассмотрение в первом чтении, включен в примерную программу на февраль 2014 | 2014-04-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 17 от 04.07.2014) | Не поддерживать законопроект. Согласовать отрицательное экспертное заключение (отв. И.Е. Кузьма) | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 04 августа 2014 г.
16. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части приведения в соответствие с положениями технического регламента «Безопасность автомобильных дорог») | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-05-01 | Рассмотрен на заседаниях ЭС (протоколы № 16 от 21.05.2014, № 17 от 04.07.2014) | 1) Направить в Комитет по транспорному строительству для выработки единой позиции 2) с учетом мнения Комитета подготовить экспертное заключение (отв. Л.Е. Бандорин)
17. Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования ведения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства и охранных зон, устанавливаемых для обеспечения их деятельности и разрешенного использования земельных участков» (пункты 9, 13 «дорожной карты» по кадастровому учету) | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-05-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 16 от 21.05.2014) | Перенести рассмотрение законопроекта до внесения окончательной редакции в Государственную Думу
18. Проект федерального закона «Об определении точных границ земельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (пункт 21 «дорожной карты» по кадастровому учету) | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-05-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 16 от 21.05.2014) | Перенести рассмотрение законопроекта до внесения окончательной редакции в Государственную Думу
19. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» | Внесен законопроект № 449127-6, принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 265-ФЗ | 2014-06-01 | Рассмотрен на заседаниях ЭС (протоколы № 16 от 21.05.2014, № 17 от 04.07.2014) | Подготовить положительное экспертное заключение (руководитель экспертной группы А.Н. Глушков ) | Экспертное заключение не готовилось
III. СОДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
20. Законопроект № 378291-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части установления единых требований к банкам-гарантам и совершенствования порядка обеспечения обязательств) (предварительное рассмотрение) | Предварительное рассмотрение, включен в примерную программу на март 2014 | 2014-02-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 14 от 03.02.2014) | Направить в Комитет НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве | Экспертное заключение не готовилось
21. Законопроект № 302004-6 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 16.01.2014 решение о снятии с рассмотрения ГД | 2014-02-01 | Не рассматривался
22. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства» (п. 8 «дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства») | Принято постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 | 2014-03-01 | 1) Проект постановления рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 14 от 03.02.2014) 2) экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (руководитель Экспертной группы Л.Е. Бандорин ); 2) Согласовать экспертное заключение | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 15 апреля 2014 г. | Замечания Экспертного Совета, выработанные в ходе обсуждения, направлены в Минстрой России письмом от 07.03.2014 № 02-380/14 | Принято постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403. Основные замечания Экспертного Совета учтены в новой редакции проекта постановления
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
23. Законопроект № 225031-6 «О внесении изменений в статью 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части предоставления национальным объединениям саморегулируемых организаций права представлять профессиональные интересы лиц, непосредственно выполняющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство | Предварительное рассмотрение | 2014-03-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Не поддерживать законопроект. Согласовать отрицательное экспертное заключение (отв. А.В. Мешалов)
24. Проекты регламентирующих документов Национального объединения строителей | Находятся в стадии разработки | 2014-03-01
25. Проект федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в части внесения в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о свидетельствах о допусках, выдаваемых саморегулируемыми организациями) | Проект для внесения в Государственную Думу | 2014-05-01 | 1) Рассмотрен на заседаниях ЭС (протокол № 16 от 21.05.2014, № 17 от 04.07.2014); 2) Экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 18 от 06.08.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (руководитель Экспертной группы И.А. Бондаренко); 2) Создать совместную с НОП Рабочую группу (руководитель Д.А. Желнин) 3) Согласовать экспертное заключение
26. Законопроект № 339371-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении правового регулирования отдельных положений, связанных с пребыванием в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства) | Рассмотрение в первом чтении | 2014-06-01 | 1) Рассмотрен на заседаниях ЭС (протокол № 16 от 21.05.2014, № 17 от 04.07.2014); 2) Экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 18 от 06.08.2014) | 1) Направить в Комитет по развитию системы подготовки кадров для выработки единой позиции 2) создать экспертную группу по подготовке экспертного заключения (руководитель М.В. Федорченко); 3) Согласовать экспертное заключение
27. Законопроект № 305620-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности» | Рассмотрение во втором чтении | Февраль-Июнь 2014 (по мере разработки новой редакции)
СВЕДЕНИЯ О ВНЕПЛАНОВОМ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
28. Законопроект № 422644-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу проведения в упрощенном порядке государственной регистрации перехода права собственности на подлежащие сносу недвижимое имущество, расположенное на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии» | Предварительное рассмотрение |  | 1) Законопроект рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 14 от 03.02.2014); 2) экспертное заключение рассмотрено на заседаниях ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014, № 16 от 21.05.2014; № 17 от 04.07.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (руководитель Экспертной группы Н.А. Дубинина); 2) Доработать экспертное заключение; 3)Согласовать экспертное заключение | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 7 июля 2014 г.
29. Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения государственной эконологической экспертизы проектной документации" | Вынесен на рассмотрение в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 11.02.2014 № П9-6178. 21.04.2014 в ГД внесен законопроект № 504240-6 |  | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014) | Поддержать законопроект. Согласовать положительное экспертное заключение (отв. Л.Е. Бандорин) |  |  | 21.04.2014 в Государственную Думу внесен законопроект № 504240-6
30. Поправки к проекту федерального закона № 304493-5 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков для государтсвенных и муниципальных нужд | Находится на стадии обсуждения федеральными органами исполнительной власти. Размещены на Едином портале www.regulation.gov. ID: 00/07-13322/03-14/12-16-8 |  | 1) Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 15 от 03.04.2014); 2) экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 16 от 21.05.2014) | 1) Поддержать законопроект. Подготовить положительное экспертное заключение (руководитель Рабочей группы А.Н. Глушков); 2) согласовать положительное экспертное заключение | Утверждено Вице-Президентом НОСТРОЙ В.С. Опекуновым 10 июня 2014 г.
ИТОГО | 30 |  | 23 |  | 8 | 4