УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ______ 2022 г. №____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка, учет и организация хранения отдельных видов организационно-технологической и исполнительной документации на закрепленном участке производства строительных работ» 	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Разработка и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства» 	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство организационно-технологическим и техническим обеспечением процесса строительного производства в организации» 	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Организационно-техническое и технологическое обеспечение процесса строительного производства |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разработка, учет и контроль соблюдения требований организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства для обеспечения высокого качества выполнения строительных работ, рационального использования трудовых и материально-технических ресурсов на всех стадиях строительства объекта и ввода его в эксплуатацию в нормативные сроки

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| --- | --- |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка, учет и организация хранения отдельных видов организационно-технологической и исполнительной документации на закрепленном участке производства строительных работ | 5 | Учет и организация хранения организационно-технологической и исполнительной документации на закрепленном участке производства строительных работ | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка организационно-технологической документации и ее передача на закрепленный участок производства строительных работ | A/02.5 | 5 |
| B | Разработка и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | 6 | Разработка проектов производства строительных работ и их передача производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль и учет показателей процесса строительного производства | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка технической части планов и заявок строительной организации на обеспечение строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией | B/04.6 | 6 |
| С | Руководство организационно-технологическим и техническим обеспечением процесса строительного производства в организации | 7 | Входной контроль и согласование с застройщиком (заказчиком) проектной и рабочей документации | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Управление разработкой и ведением организационно-технологической и исполнительной документации строительной организации | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование и контроль строительных работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ и мероприятий по повышению эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работы по материально-техническому обеспечению строительного производства | C/05.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка, учет и организация хранения отдельных видов организационно-технологической и исполнительной документации на закрепленном участке производства строительных работ | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник Техник по подготовке производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительства и эксплуатация зданий и сооружений, инженерных сооружений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Техник по подготовке производства |
| ОКПДТР | 27053 | Техник по подготовке производства |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Учет и организация хранения организационно-технологической и исполнительной документации на закрепленном участке производства строительных работ | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение организационно-технологической и исполнительной документации и ведение журнала ее регистрации |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и наличия необходимых согласований и утверждений организационно-технологической и исполнительной документации |
|  | Ведение электронного реестра организационно-технологической и исполнительной документации |
|  | Запрос недостающих документов у поставщиков, субподрядчиков и производителей строительных работ |
|  | Ведение архива организационно-технологической и исполнительной документации |
| Необходимые умения | Анализировать комплектность и наличие необходимых согласований и утверждений организационно-технологической и исполнительной документации |
|  | Определять необходимость в запросе недостающих документов у поставщиков, субподрядчиков и производителей строительных работ |
|  | Применять требования к порядку ведения журнала регистрации организационно-технологической и исполнительной документации |
|  | Применять требования к ведению архива организационно-технологической и исполнительной документации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для обработки и ведения реестра организационно-технологической и исполнительной документации |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования к порядку организации учета и хранения организационно-технологической и исполнительной документации строительной организации |
|  | Состав и требования к оформлению, согласованию организационно-технологической и исполнительной документации строительной организации |
|  | Основы документоведения и документооборота |
|  | Порядок приемки и передачи организационно-технологической и исполнительной документации строительной организации |
|  | Требования к оформлению и ведению журналов работ, журналов авторского надзора, актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, актов испытания и опробования технических устройств |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка организационно-технологической документации и ее передача на закрепленный участок производства строительных работ | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление технологических карт на выполнение отдельных видов работ и их передача производственным подразделением на закрепленном участке |
| --- | --- |
|  | Подготовка журналов ведения работ и их передача производственным подразделением на закрепленном участке |
|  | Составление ведомостей объемов работ в натуральных и стоимостных измерениях |
|  | Формирование заявок на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, а также на технологическую оснастку, инструмент и приспособления |
|  | Разработка предложений в месячные производственные программы и сменно-суточные задания по закрепленному участку работ |
|  | Разработка предложений в календарные графики загрузки оборудования |
| Необходимые умения | Анализировать и обобщать научно-техническую информацию в области организации строительного производства и технологии производства строительных работ |
|  | Применять информационные технологии для сбора и обработки научно-технической информации в области организации строительного производства и технологии производства строительных работ |
|  | Применять информационные технологии для определения условий поставки материально-технических ресурсов |
|  | Подбирать типовые технологические карты на выполнение видов строительных работ |
|  | Применять порядок и правила составления ведомостей объемов работ в натуральных и стоимостных измерениях |
|  | Применять порядок и правила оформления заявок на материально-технические ресурсы |
|  | Проводить хронометраж, фото-, видеосъемку процесса производства видов строительных работ для разработки технологических карт |
|  | Оформлять технологические карты на выполнение видов строительных работ |
|  | Анализировать информацию о наличии и условиях поставки материально-технических ресурсов строительного производства |
|  | Анализировать данные о ходе выполнения строительных работ, поступлении материально-технических ресурсов, движении трудовых ресурсов, движении основных строительных машин и сопоставлять их с требованиями календарных планов и графиков |
|  | Формировать предложения в месячные производственные программы и сменно-суточные задания по закрепленному участку работы |
|  | Формировать предложения в календарные графики загрузки оборудования |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативных технических документов в области организации строительного производства |
|  | Требования к разработке организационно-технологической документации |
|  | Основы организации строительного производства |
|  | Основные технологии производства строительных работ |
|  | Основные виды строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
|  | Основные виды строительных машин и механизмов |
|  | Порядок разработки и требования к оформлению технологических карт на выполнение видов строительных работ |
|  | Информационные технологии для сбора и обработки научно-технической информации в области организации строительного производства и технологии производства строительных работ |
|  | Информационные технологии для определения условий поставки материально-технических ресурсов |
|  | Порядок и правила составления ведомостей объемов работ в натуральных и стоимостных измерениях |
|  | Порядок и правила оформления заявок на материально-технические ресурсы |
|  | Порядок и способы проведения хронометража, фото-, видеосъемки процесса производства видов строительных работ для разработки технологических карт |
|  | Средства и методы календарного планирования строительного производства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по подготовке производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительства и эксплуатация зданий и сооружений, инженерных сооружений ИЛИ Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства для специалистов со средним профессиональным образованием |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер по подготовке производства |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка проектов производства строительных работ и их передача производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка проекта решений по производству геодезических работ и схем размещения геодезических знаков на строительной площадке |
| --- | --- |
|  | Разработка проекта строительных генеральных планов, выполнение привязки к строительной площадке постоянных и строящихся зданий, сооружений и временной строительной инфраструктуры |
|  | Разработка проекта календарных планов производства строительных работ |
|  | Разработка проекта графиков поступления строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, графиков движения рабочих, графиков движения основных строительных машин |
|  | Разработка проекта индивидуальных производственных нормативов на выполнение отдельных видов строительных работ, не включенных в справочники оперативного планирования строительного производства |
|  | Разработка проекта технологических карт на выполнение отдельных видов строительных работ |
|  | Разработка проекта природоохранных мероприятий, мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве |
|  | Разработка проекта мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке |
|  | Согласование проектов производства строительных работ с руководством |
|  | Выдача проектов производства работ производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям |
|  | Инструктирование производственных подразделений строительной организации о порядке ведения специального журнала учета выполнения работ и требованиях, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| Необходимые умения | Анализировать положения нормативных правовых актов в части административного контроля за строительством |
|  | Анализировать положения нормативных правовых актов в части организации и ведения строительного контроля в подрядной строительной организации |
|  | Определять условия ведения строительства с учетом требований органов местного самоуправления или уполномоченных административных инспекций |
|  | Применять требования к разработке организационно-технологической документации, проведению необходимых расчетов и выполнению текстовой и графической части |
|  | Применять методы линейного и сетевого планирования в строительстве |
|  | Применять методы процессного и операционно-процедурного анализа выполнения строительных работ |
|  | Определять перечни строительных работ, их взаимосвязи и длительность и применять нормы расхода материально-технических и трудовых ресурсов в целях планирования строительных работ |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для разработки проекта производства работ или его составляющих в строительстве |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению организационно-технологической документации в строительстве |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта производства работ в строительстве |
|  | Методы градостроительного проектирования и требования к оформлению строительных генеральных планов |
|  | Состав элементов временной строительной инфраструктуры |
|  | Методы составления и требования к оформлению календарных планов и поточных графиков в строительстве |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах строительного производства |
|  | Основные виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь и особенности их применения |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению технологических карт на выполнение отдельных видов строительных работ |
|  | Требования к условиям ведения строительства, порядок осуществления административного контроля за строительством и виды документов, подтверждающих разрешения на ведение строительства |
|  | Состав, методы ведения и требования к оформлению исполнительной документации в строительной организации, включая общий и специальные журналы учета выполнения работ, акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Принципы строительного проектирования и состав проектной документации |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Виды материально-технических ресурсов и нормы их расходования при производстве строительных работ |
|  | Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации |
|  | Порядок передачи производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям проектов производства работ |
|  | Основные специализированные программные средства для разработки проекта производства работ или его составляющих в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и учет показателей процесса строительного производства | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль ведения специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях |
| --- | --- |
|  | Осуществление учета выполнения работ производственными подразделениями строительной организации и субподрядными строительными организациями, ведение общего журнала работ |
|  | Контроль комплектности незавершенного производства и соблюдения установленных норм заделов и календарных опережений в работе производственных подразделений |
|  | Формирование оперативной отчетности о ходе выполнения строительных работ |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию организации строительства и технологии производства строительных работ |
| Необходимые умения | Применять документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительных работ |
|  | Анализировать ведение специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях |
|  | Применять порядок ведения общего журнала работ |
|  | Анализировать комплектность незавершенного производства и соблюдение установленных норм заделов и календарных опережений в работе производственных подразделений |
|  | Выявлять и анализировать причины отклонения от календарных и поточных планов |
|  | Оформлять исполнительную документацию и оперативную отчетность по результатам выполнения строительных работ |
|  | Определять состав предложений по совершенствованию организации строительства и технологии производства строительных работ |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для ведения исполнительной и учетной документации в строительной организации |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Порядок проведения и средства контроля и учет показателей процесса строительного производства |
|  | Основные строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Основные документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительных работ |
|  | Порядок ведения общего и специального журналов работ в строительной организации |
|  | Порядок ведения исполнительной документации в строительной организации |
|  | Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительных работ |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технической части планов и заявок строительной организации на обеспечение строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расчет и составление сводной ведомости и графиков поставки материально-технических ресурсов |
| --- | --- |
|  | Расчет потребности строительного производства в трудовых ресурсах |
|  | Составление технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных конструкций и оборудования в специализированных организациях |
|  | Разработка технической документации на нестандартное оборудование, монтажную оснастку, закладные детали, отдельные конструкции, инвентарь, приспособления для изготовления в производственных подразделениях строительной организации |
|  | Подготовка технического обоснования затрат материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заключенных и предполагаемых договорных обязательств |
|  | Подготовка технической части плановой и отчетной документации строительной организации, договоров поставки материально-технических ресурсов |
| Необходимые умения | Применять методики расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах на основании проектов производства работ |
|  | Применять методики расчетов при разработке организационно-технологической документации |
|  | Применять методы линейного и сетевого планирования |
|  | Применять требования к разработке технической, конструкционной и технических разделов технико-экономической документации |
|  | Оформлять техническую часть плановой и отчетной документации строительной организации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для расчета потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Положения и требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Основные строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Основные виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь, и особенности их применения |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  | Профессионально-квалификационная структура строительного производства |
|  | Основные методы и средства инженерного проектирования и конструирования |
|  | Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительных работ |
|  | Состав, методы ведения и требования к оформлению исполнительной документации в строительной организации, включая оперативную и статистическую отчетность |
|  | Номенклатура основных видов материально-технических ресурсов, представленных на рынке |
|  | Номенклатура изделий и конструкций, выпускаемых специализированными вспомогательными подразделениями строительной организации |
|  | Состав и требования к оформлению заявок на участие в подрядных торгах, технико-коммерческих предложений, договоров подряда, договоров поставки и других видов контрактов |
|  | Основы ценообразования и сметного нормирования |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка технического задания к работам и мероприятиям по контролю качества строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ при установке технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Составление технического задания и оформление результатов комплексного опробования и гарантийных испытаний инженерно-технических сетей и технологических систем объекта капитального строительства |
|  | Подготовка технической части комплекта документации строительной организации для оценки соответствия объекта капитального строительства при сдаче его в эксплуатацию требованиям технических регламентов, нормативных технических и руководящих документов в области строительства, проектной и рабочей документации |
|  | Подготовка технической части комплекта документации строительной организации для оценки соответствия выполненных строительных работ при их приемке заказчиком требованиям технических регламентов, нормативных технических и руководящих документов в области строительства, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Подготовка технической части комплекта документации строительной организации по результатам комплексного опробования и гарантийных испытаний технологического оборудования на производственных объектах |
| Необходимые умения | Применять требования к подготовке документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
|  | Оформлять исполнительную документацию строительной организации по результатам выполнения работ и мероприятий оперативного строительного контроля |
|  | Применять требования к составлению технических заданий к работам и мероприятиям по контролю качества строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ при установке технологического оборудования |
|  | Применять требования к составлению технических заданий и оформлению результатов комплексного опробования и гарантийных испытаний инженерно-технических сетей и технологических систем объекта капитального строительства |
|  | Оформлять техническую часть заключительных отчетов о выполнении строительных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Требования к подготовке документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
|  | Состав и порядок ведения исполнительной документации в строительной организации |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Документальные и инструментальные методы строительного контроля |
|  | Состав и требования к оформлению комплекта документации строительной организации на заключительном этапе строительства |
|  | Гражданская ответственность и риски подрядчика в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство организационно-технологическим и техническим обеспечением процесса строительного производства в организации | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник производственно-технического отдела |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование - магистратура или специалитет (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Начальник производственно-технического отдела |
| ОКПДТР | 24681 | Начальник отдела (в строительстве) |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль и согласование с застройщиком (заказчиком) проектной и рабочей документации | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка проектных решений на предмет соответствия состава и объемов строительных работ |
| --- | --- |
|  | Составление сводной ведомости замечаний и предложений по проектной и рабочей документации и согласование с заказчиком предложений по изменению проектных решений и объемов строительных работ |
|  | Проведение совместно со смежными специализированными подразделениями строительной организации проверки сметных расчетов, прилагаемых к проектной и рабочей документации |
|  | Составление претензии для изменения условий договора подряда |
|  | Подготовка технической части дополнительных соглашений с заказчиком об изменении договорных обязательств на основании согласованных замечаний и предложений (при необходимости) |
| Необходимые умения | Читать и анализировать проектную, рабочую и другую строительную техническую документацию |
|  | Выявлять недостатки проектных решений и несоответствий в составе и объемах строительных работ |
|  | Формулировать предложения по уточнению проектной и рабочей документации |
|  | Анализировать сметную документацию и формулировать предложения по ее уточнению |
|  | Выбирать эффективные приемы производственной коммуникации в строительной организации |
|  | Обосновывать претензии для изменения условий договора подряда |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Состав и требования к оформлению проектной и рабочей документации |
|  | Принципы строительного проектирования, требования к несущим и ограждающим конструкциям зданий и сооружений |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительных работ |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок для государственных и муниципальных нужд, правила проведения конкурсов и аукционов |
|  | Законодательство Российской Федерации в области сметного нормирования |
|  | Методы разработки и оформления технической части договоров подряда, договоров поставки и других видов контрактов в строительстве |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление разработкой и ведением организационно-технологической и исполнительной документации строительной организации | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование и получение разрешений органов местного самоуправления на ведение строительства, открытие необходимых ордеров и (или) других разрешительных документов, выдаваемых в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | Планирование и контроль разработки проектов производства работ, включая проекты производства работ специализированными организациями и субподрядными строительными организациями |
|  | Планирование и контроль проведения строительного контроля в строительной организации и субподрядных строительных организациях |
|  | Планирование и контроль подготовки документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
|  | Согласование технической части комплекта документации строительной организации с застройщиком и/или заказчиком |
|  | Координация деятельности производственно-технического подразделения со смежными подразделениями строительной организации |
|  | Планирование и контроль исполнения состава работ и мероприятий, необходимых для оперативного исправления недостатков, выявленных при получении заключения о соответствии |
|  | Контроль ведения организационно-технологической, исполнительной и учетной документации в строительной организации |
| Необходимые умения | Оформлять технические задания и анализировать ход выполнения разработки проектов производства работ, технической и технологической документации |
|  | Оформлять технические задания и анализировать ход выполнения проектирования, конструирования и изготовления нестандартного оборудования, монтажной оснастки, закладных деталей, отдельных конструкций |
|  | Оформлять технические задания и анализировать ход выполнения разработки индивидуальных производственных нормативов расхода времени и материально-технических ресурсов |
|  | Осуществлять рациональное распределение заданий работникам строительной организации с учетом содержания и объемов производственных заданий, профессиональных и квалификационных требований к их выполнению |
|  | Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками строительной организации производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных обязанностей |
|  | Осуществлять производственную коммуникацию в строительной организации, организовывать и проводить технические совещания |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для разработки проектов производства работ, строительных генеральных планов, календарного планирования |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению организационно-технологической и исполнительной документации в строительстве |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта производства работ в строительстве |
|  | Принципы градостроительного проектирования и требования к оформлению строительных генеральных планов |
|  | Методы разработки и требования к оформлению учетной, технической и технологической документации в строительстве |
|  | Принципы строительного проектирования и состав проектной документации |
|  | Принципы проектирования и расчета несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Средства и методы организации строительства зданий и сооружений |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  | Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации |
|  | Средства, методы и способы руководства работниками и трудовыми коллективами в строительной организации |
|  | Методы оценки эффективности труда в строительстве |
|  | Меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий |
|  | Средства и методы производственной коммуникации в строительстве |
|  | Основные специализированные программные средства для разработки проекта производства работ или его составляющих |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль строительных работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями | Код | С/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль разработки технической части договоров со специализированными и субподрядными организациями |
| --- | --- |
|  | Согласование и утверждение технической и технологической документации, в том числе проектов производства работ, разрабатываемой субподрядными организациями |
|  | Распределение заданий работникам строительной организации с учетом содержания и объемов производственных заданий, профессиональных и квалификационных требований к их выполнению |
|  | Планирование и контроль проведения мероприятий строительного контроля результатов работ, выполняемых субподрядными организациями |
|  | Организация в пределах полномочий подрядной строительной организации испытаний инженерно-технических сетей зданий и сооружений, комплексных опробований и гарантийных испытаний технологического оборудования на производственных объектах |
|  | Контроль разработки и ведения организационно-технологической и исполнительной документации подрядной строительной организации |
|  | Планирование и контроль приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Составление отчетности о выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
| Необходимые умения | Оформлять технические задания, оперативные и сводные отчеты о строительных работах, выполняемых производственными подразделениями строительной организации, специализированными и субподрядными организациями |
|  | Анализировать причины отклонения сроков выполнения строительных работ, выполняемых производственными подразделениями строительной организации, специализированными и субподрядными организациями |
|  | Анализировать и выявлять несоответствие качества производства строительных работ, выполняемых производственными подразделениями строительной организации, специализированными и субподрядными организациями |
|  | Оформлять акты приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Определять состав заданий работникам строительной организации с учетом содержания и объемов производственных заданий, профессиональных и квалификационных требований к их выполнению |
|  | Анализировать своевременность и корректность разработки и ведения организационно-технологической и исполнительной документации подрядной строительной организации |
|  | Анализировать и оценивать техническую часть комплекта документации, выполненную подрядной строительной организации |
|  | Оценивать соответствие объекта строительства или выполненных строительных работ требованиям технических регламентов, нормативных технических и руководящих документов в области строительства, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Определять организационный план по испытаниям инженерно-технических сетей зданий и сооружений, комплексным опробованиям и гарантийным испытаниям технологического оборудования на производственных объектах |
|  | Анализировать полученные в заключении замечания и определять состав работ и мероприятий, необходимых для устранения обнаруженных недостатков |
|  | Определять состав заданий работникам строительной организации с учетом содержания и объемов производственных заданий, профессиональных и квалификационных требований к их выполнению |
|  | Выбирать эффективные приемы производственной коммуникации в строительной организации, организовывать и проводить технические совещания |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Порядок и средства планирования и проведения контроля строительных работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Порядок согласования и утверждения технической и технологической документации, в том числе проектов производства работ, разрабатываемой субподрядными организациями |
|  | Принципы распределения заданий работникам строительной организации |
|  | Порядок проведения мероприятий строительного контроля результатов работ, выполняемых субподрядными организациями |
|  | Порядок проведения испытаний инженерно-технических сетей зданий и сооружений, комплексных опробований и гарантийных испытаний технологического оборудования на производственных объектах |
|  | Порядок разработки и ведения организационно-технологической и исполнительной документации подрядной строительной организации |
|  | Порядок приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Требования к составлению отчетности о выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Состав и требования к оформлению проектной и рабочей документации |
|  | Состав и требования к оформлению организационно-технологической и исполнительной документации в строительной организации, порядок ее согласования и утверждения |
|  | Основные строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Средства и методы организации строительства зданий и сооружений |
|  | Документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительных работ |
|  | Средства, методы и способы руководства работниками и трудовыми коллективами в строительной организации |
|  | Средства и методы производственной коммуникации в строительстве |
|  | Состав и порядок разработки и ведения организационно-технологической и исполнительной документации в строительной организации |
|  | Состав и требования к оформлению комплекта документации строительной организации на заключительном этапе строительства |
|  | Порядок приемки-сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию |
|  | Порядок сдачи выполненных строительных работ |
|  | Гражданская ответственность и риски подрядчика в строительстве |
|  | Средства, методы и способы руководства работниками и трудовыми коллективами в строительной организации |
|  | Гражданская ответственность и риски подрядчика в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ и мероприятий по повышению эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации | Код | С/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение мониторинга выполнения календарных планов и качества производства строительных работ в строительной организации |
| --- | --- |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию технологии производства строительных работ в строительной организации |
|  | Планирование и проведение организационно-технических и технологических мероприятий по повышению эффективности строительного производства, повышению производительности труда и снижению себестоимости строительства в строительной организации |
|  | Планирование и проведение организационно-технических и технологических мероприятий по техническому перевооружению строительной организации |
|  | Планирование и контроль совместно со смежными подразделениями строительной организации подготовки конкурсной документации для закупки материально-технических ресурсов, аренды машин и механизмов, а также для привлечения дополнительных трудовых ресурсов |
| Необходимые умения | Анализировать производственные процессы в строительстве и выявлять технологические операции, подлежащие оптимизации |
|  | Выявлять и анализировать причины несоответствующего качества выполнения строительных работ по результатам строительного контроля |
|  | Определять состав предложений по совершенствованию технологии производства строительных работ в строительной организации |
|  | Определять состав и сроки проведения организационно-технических и технологических мероприятий по повышению эффективности строительного производства |
|  | Определять состав и сроки проведения организационно-технических и технологических мероприятий по техническому перевооружению строительной организации |
|  | Анализировать рыночные предложения о поставке инновационных материально-технических ресурсов для строительного производства |
|  | Выбирать эффективные методы производственной коммуникации в строительной организации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для определения экономической эффективности строительного производства |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности и строительстве |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Порядок организации мероприятий по повышению эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации |
|  | Методы и средства повышения эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Средства и методы организации строительства зданий и сооружений |
|  | Средства автоматизации и механизации в строительстве |
|  | Технологии производства строительных работ, новые виды строительных материалов, оборудования, средств малой механизации, строительных машин и механизмов |
|  | Номенклатура материально-технических ресурсов, представленных на рынке, и условия их поставки |
|  | Методы расчета экономической эффективности технологических процессов и способов организации строительства |
|  | Эвристические методы выработки и принятия решений |
|  | Технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии), основные специализированные программные средства определения экономической эффективности строительного производства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы по материально-техническому обеспечению строительного производства | Код | С/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения строительного производства и его укомплектованности трудовыми ресурсами (совместно со смежными подразделениями строительной организации) |
| --- | --- |
|  | Планирование и контроль внесения изменений в организационно-технологическую документацию (по согласованию со смежными подразделениями строительной организации) |
|  | Планирование и контроль подготовки конкурсной документации для закупки материально-технических ресурсов, аренды машин и механизмов, а также для привлечения дополнительных трудовых ресурсов (совместно со смежными подразделениями строительной организации) |
| Необходимые умения | Анализировать обеспеченность строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами |
|  | Определять необходимость внесения изменений в организационно-технологическую документацию |
|  | Применять нормы расхода материально-технических ресурсов, топлива и электроэнергии, эксплуатационные нормы строительных машин и механизмов, нормативы использования трудовых ресурсов в целях планирования строительного производства |
|  | Выявлять риски в процессе строительного производства и определять компенсирующие мероприятия |
|  | Определять потребность строительного производства в материально-технических ресурсах, строительных машинах и механизмах, трудовых ресурсах |
|  | Определять пути и решения по оптимизации строительного производства с учетом выявленных отклонений в планах снабжения строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами |
|  | Применять требования к порядку разработки и оформлению технической части технико-коммерческих предложений для участия в конкурсных процедурах |
|  | Выбирать эффективные приемы производственной коммуникации в строительной организации |
| Необходимые знания | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Основные строительные системы и соответствующие технологии производства строительных работ |
|  | Основные методы организации строительства зданий и сооружений |
|  | Порядок организации и состав работ по материально-техническому обеспечению строительного производства |
|  | Порядок проведения мониторинга материально-технического обеспечения строительного производства и его укомплектованности трудовыми ресурсами ( |
|  | Порядок внесения изменений в организационно-технологическую документацию |
|  | Порядок подготовки конкурсной документации для закупки материально-технических ресурсов, аренды машин и механизмов, а также для привлечения дополнительных трудовых ресурсов |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  | Методы составления и требования к оформлению календарных планов и поточных графиков |
|  | Состав и требования к оформлению организационно-технологической и исполнительной документации в строительной организации |
|  | Основные методы и средства ценообразования и сметного нормирования в строительстве |
|  | Состав и требования к оформлению технической части договоров поставки материально-технических ресурсов и договоров аренды строительной техники |
|  | Состав и требования к оформлению заявок на участие в подрядных торгах, технико-коммерческих предложений, договоров подряда, договоров поставки и других видов контрактов |
|  | Средства и методы производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

4.1.Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Посохин Михаил Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| 3 | ООО «Центр исследований», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.