## Мелентьева
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА НОСТРОЙ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
июль-декабрь 2014 года по состоянию на 17.10.2014
Наименование документа, подлежащего рассмотрению | Статус документа | Плановый срок подготовки экспертного заключения | Сведения о рассмотрении | Принятые решения | Сведения об утверждении экспертных заключений | Сведения о направлении экспертных заключений в государственные органы власти и иные организации | Сведения об учете экспертных заключений
I. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Законопроект № 493469-6 «О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных парвонарушениях» | Рассмотрение в первом чтении | 2014-08-01 | Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 18 от 06.08.2014) | Не поддерживать законопроект. Утвердить отрицательное экспертное заключение (отв. Л.Е. Бандорин)
2. Законопроект № 524249-6 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения отдельных положений и усиления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности) | Рассмотрение в первом чтении | 2014-09-01 | 1) Рассмотрен на заседаниях ЭС (протоколы № 17 от 04.07.2014, № 18 от 06.08.2014); 2) Экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (руководитель Рабочей группы А.Н. Глушков); 2) Утвердить экспертное заключение | Утверждено Президентом НОСТРОЙ
3. Законопроект № 434598-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на повышение качества строительного контроля» | Предварительное рассмотрение | 2014-10-01 | 1) Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (отв. А.Н. Тавитов)
4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных требований к участникам закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также перечня документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям, при определении подрядчика путем проведения аукциона» (размещен на Едином портале regulation.gov. ID: 00/03-13867/04-14/67-8-3) | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-10-01 | 1) Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014) | 1) Создать экспертную группу по подготовке законопроекта "О строительном подряде"
5. Законопроект № 544657-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» | Предварительное рассмотрение | 2014-11-01
6. Законопроект № 440478-6 «О внесении изменений в статью 46 Воздушного кодекса Российской Федерации» | 18.04.2014 принят в первом чтении | 2014-11-01
7. Законопроект № 481130-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части повышения роли граждан в принятии градостроительных решений)» | Рассмотрение в первом чтении | 2014-12-01
8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (размещен на Едином портале regulation.gov. ID: 00/03-12605/02-14/67-8-4) | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-12-01
9. Законопроект № 152942-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части установления особенностей ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных с нарушением требований градостроительного и (или) земельного законодательства | Переходящий из Плана работы Экспертного Совета на I полугодие 2014 г. | июль-декабрь 2014 (по мере разработки новой редакции)
10. Законопроект № 598610-5 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания условий для строительства на основании зарубежной проектной документации повторного применения) | Переходящий из Плана работы Экспертного Совета на I полугодие 2014 г. | июль-декабрь 2014 (по мере разработки новой редакции)
II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
11. Законопроект № 540986-6 «О внесении изменений в статьи 46.1 и 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации» | Рассмотрение в первом чтении | 2014-09-01 | 1) Рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 18 от 06.08.2014); 2) Экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014). | 1) Подготовить экспертное заключение (руководитель Рабочей группы И.Е. Кузьма); 2) Утвердить экспертное заключение. | Утверждено Президентом НОСТРОЙ
12. Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного кадастрового учета объектов недвижимости» (размещен на Едином портале regulation.gov. ID: 00/03-10884/12-13/12-13-4) | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-11-01
III. СОДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
13. Проект приказа Минстроя России «Об утверждении методики определения максимальной цены жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» (размещен на Едином портале regulation.gov. ID: 00/04-11485/01-14/67-11-5) | Положения проекта Приказа реализованы в проекте Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 | 2014-09-01 | Не рассматривался
14. . Законопроект № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (новая редакция) | Новая редакция находится на согласовании федеральными органами исполнительной власти | 2014-09-01 | Не рассматривался
15. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» (размещен на Едином портале regulation.gov ID: 00/03-12701/02-14/67-13-4) | 16 июня 2014 в ГД внесен законопроект № 546941-6, 1 июля 2014 принят в первом чтении | 2014-10-01
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
16. Законопроект № 526156-6 «О внесении изменений в статьи 52 и 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации» | Предварительное рассмотрение | 2014-08-01 | 1) Законопроект рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 17 от 04.07.2014); 2) Экспертное заключение рассмотрено на заседаниях ЭС (протокол № 18 от 06.08.2014, протокол № 19 от 02.10.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (отв. Ю.Л. Курикалов)
17. Законопроект № 546788-6 «О Национальных объединениях саморегулируемых организаций» | Предварительное рассмотрение | 2014-09-01 | Законопроект рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014) | Не подготавливать экспертное заключение
18. Законопроект № 526013-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» | Предварительное рассмотрение | 2014-08-01 | 1) Законопроект рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 17 от 04.07.2014); 2) Экспертное заключение рассмотрено на заседании ЭС (протокол № 18 от 06.08.2014) | 1) Подготовить экспертное заключение (руководитель Рабочей группы А.В. Мешалов); 2)Утвердить экспертное заключение. | Утверждено Президентом НОСТРОЙ
19. Законопроект № 305620-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности» (рассмотрение по втором чтении) | Переходящий из Плана работы Экспертного Совета на июль -декабрь 2013 г. (решение Экспертного Совета, протокол № 9 от 28.06.2013) | июль-декабрь 2014 (по мере разработки новой редакции)
СВЕДЕНИЯ О ВНЕПЛАНОВОМ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
20. Законопроект "Об организации дорожного движения" | Находится на стадии согласования федеральными органами исполнительной власти | 2014-12-01 | Законопроект рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014) | 1) Подготовить отрицательное экспертное заключение;
21. Законопроект № 586588-6 О внесении изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (в части уточнения порядка формирования конкурсной массы кредитной организации) | Предварительное рассмотрение | 2014-12-01 | Законопроект рассмотрен на заседании ЭС (протокол № 19 от 02.10.2014) | Подготовить предложения по законопроекту (руководитель Рабочей группы А.В. Мешалов)
ИТОГО | 21 |  | 10